## Hoja 1
Trimestre 24P
Semana | Actividades que se llevarán a cabo
2 | Revisión de literatura, así como aportaciones de literatura por parte de mi dupla y descartar la literatura que no vaya acorde a mi trabajo
3 | Reestructuración de mi trabajo de MIS1, planteamiento de preguntas bases para mi investigación y elaboración de mi nuevo trabajo de MIS1; revisión de literatura y entrelazarla para poder crear mis argumentos y al mismo tiempo darle sentido a mi trabajo
4 | Primer borrador del trabajo, tomar en cuenta las opiniones de mis compañeros e informarme si la mejor opción para mi trabajo sea hacer entrevistas, con qué propósito y cómo llevarlas a cabo
5 | Corregir mi borrador después de las observaciones realizadas en la clase y búsqueda de información que le ayude a mi trabajo a tener argumentos más fuertes pero al mismo tiempo para que esté mejor estructurado y me ayude a la formulación de las posibles conclusiones
6 | Identificación del método de análisis/investigación que va más acorde a mi trabaja y al objetivo del trabajo
7 | Empezar a establecer mi estudio de caso tomando como ejemplo el que presentó durante la clase
8 | Entregar mi estudio de caso
9 | Estructuración de las posibles conclusiones de mi borrador por medio de mi dupla y hacer las últimas correcciones como son las pruebas de plagio
10 | Entrega de proyecto final de investigación junto con la discusión grupal, generando críticas constructivas para mejorar mi trabajo y presentarlo para Seminario 1
11 | Últimas correcciones de mi trabajo